## Tabelle1
| Gruppe: Jankowski, Mrziglod |  | Stand:04.05.2018
Nr | Arbeitsschritt/Thema (Teilschritt max ca. 30min) | % Fertig | Dauer geplant/min | Dauer effektiv/min | Person
1 | Rahmenprogramm erstellen
1.1 | Projekt anlegen | 100% | 10 | 5 | Nico, Lukas
1.2 | Klasse für Spielfeld erstellen | 100% | 20 | 20 | Nico, Lukas
2 | Konzept festlegen
2.1 | Konzept für Schlange | 100% | 60 | 55 | Nico, Lukas
2.2 | Variablenkonzept | 100% | 70 | 75 | Nico, Lukas
2.3 | Bewegungskonzept | 100% | 60 | 45 | Nico, Lukas
2.4 | Steuerung | 100% | 60 | 70 | Nico, Lukas
2.5 | Grafikkonzept erstellen | 100% | 30 | 45 | Nico, Lukas
2.6 | Menü und UI erstellen | 100% | 20 | 10 | Nico, Lukas
3 | Spiel Ausarbeitung
3.1 | Generische Listard einbinden | 100% | 20 | 20 | Nico, Lukas
3.2 | Spielfeld-Logik implementieren | 100% | 120 | 120 | Nico, Lukas
3.3 | Verwaltung von Koordinatenpunkten implementieren | 100% | 120 | 120 | Nico, Lukas
3.4 | Steuerung implementieren | 100% | 120 | 120 | Nico, Lukas
3.5 | Grafische Darstellung implementieren | 100% | 120 | 120 | Nico, Lukas
3.6 | Menü und UI entwickeln | 100% | 60 | 60 | Nico, Lukas
3,7 | Hindernisse entwickeln | 100% | 20 | 10
4 | Dokumentation |  |  |  | Nico, Lukas
4.1 | Spielanleitung | 100% | 30 | 30 | Nico, Lukas
4.2 | Aktivitätenplanung | 100% |  |  | Nico, Lukas